## EV-F02
PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO (BASADO EN RIESGOS 2025)
Objetivo del Plan: Garantizar la evaluación y mejora continua de los procesos, riesgos y controles de la entidad, a través de auditorías sistemáticas y objetivas que contribuyan a la eficiencia, transparencia y cumplimiento de la normativa vigente
| TITULO DE LA AUDITORIA | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Observacion | %
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
Auditorias basadas en riesgos
1 | Gestión Administrativa (inventario) | [56 empty] | https://activaparquesyeventos.sharepoint.com/sites/ControlInterno-EmpresadeParquesyEventosdeAntioquia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=041d16a0%2D0ffd%2D49ef%2D8dd8%2D7819d0e41bbd | 100%
2 | Gestión documental | [56 empty] | https://activaparquesyeventos.sharepoint.com/sites/ControlInterno-EmpresadeParquesyEventosdeAntioquia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=041d16a0%2D0ffd%2D49ef%2D8dd8%2D7819d0e41bbd | 100%
3 | Gestion de talento humano | [56 empty] | https://activaparquesyeventos.sharepoint.com/sites/ControlInterno-EmpresadeParquesyEventosdeAntioquia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=041d16a0%2D0ffd%2D49ef%2D8dd8%2D7819d0e41bbd | 100%
4 | Proceso de Contrtación | [56 empty] | https://activaparquesyeventos.sharepoint.com/sites/ControlInterno-EmpresadeParquesyEventosdeAntioquia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=041d16a0%2D0ffd%2D49ef%2D8dd8%2D7819d0e41bbd | 100%
5 | Gestión de Operaciones | [56 empty] | https://activaparquesyeventos.sharepoint.com/sites/ControlInterno-EmpresadeParquesyEventosdeAntioquia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=041d16a0%2D0ffd%2D49ef%2D8dd8%2D7819d0e41bbd | 100%
6 | Gestion Comercial | [56 empty] | https://activaparquesyeventos.sharepoint.com/sites/ControlInterno-EmpresadeParquesyEventosdeAntioquia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=041d16a0%2D0ffd%2D49ef%2D8dd8%2D7819d0e41bbd | 100%
7 | Auditoria Comité de Convivencia | [56 empty] | https://activaparquesyeventos.sharepoint.com/sites/ControlInterno-EmpresadeParquesyEventosdeAntioquia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=041d16a0%2D0ffd%2D49ef%2D8dd8%2D7819d0e41bbd | 100%
8 | Gestion Financiera | [56 empty] | https://activaparquesyeventos.sharepoint.com/sites/ControlInterno-EmpresadeParquesyEventosdeAntioquia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=041d16a0%2D0ffd%2D49ef%2D8dd8%2D7819d0e41bbd | 0%
9 | Gestión de tecnologia e Información | [56 empty] | https://activaparquesyeventos.sharepoint.com/sites/ControlInterno-EmpresadeParquesyEventosdeAntioquia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=041d16a0%2D0ffd%2D49ef%2D8dd8%2D7819d0e41bbd | 100%
10 | Auditoria al SGSST Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo | [56 empty] | https://activaparquesyeventos.sharepoint.com/sites/ControlInterno-EmpresadeParquesyEventosdeAntioquia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=041d16a0%2D0ffd%2D49ef%2D8dd8%2D7819d0e41bbd | 100%
11 | Caja menor (Arqueos Periodicos) | [56 empty] | https://activaparquesyeventos.sharepoint.com/sites/ControlInterno-EmpresadeParquesyEventosdeAntioquia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=041d16a0%2D0ffd%2D49ef%2D8dd8%2D7819d0e41bbd | 100%
| S | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
INFORMES DE LEY
1 | Informe Control Interno Contable. | [56 empty] | Control Interno - Activa | 100%
2 | Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia. | [56 empty] | Control Interno - Activa | 100%
3 | Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno | [56 empty] | Control Interno - Activa | 100%
4 | Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse) | [56 empty] | Control Interno - Activa | 100%
5 | Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. | [56 empty] | Control Interno - Activa | 100%
7 | Informe de derechos de autor software | [56 empty] | Control Interno - Activa | 100%
8 | Informe Trimestral de austeridad en el gasto | [56 empty] | Control Interno - Activa | 75%
9 | Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual) | [56 empty] | Control Interno - Activa | 100%
10 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [56 empty] | Control Interno - Activa | 100%
11 | Programa de Transparencia y Etica publica | [56 empty] | Control Interno - Activa | 100%
12 | Seguimiento declaraciones de bienes y servicios | [56 empty] | Control Interno - Activa | 100%
Seguimientos
1 | Seguimiento a la rendición de Cuentas de la Contratación incluyendo la revisión de documentos reportados (muestra) (Gestión transparente). | [57 empty] | 100%
2 | Seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 Ley de Transparencia. | [57 empty] | 100%
3 | Seguimiento en la plataforma SECOP II Y Gestión Transparente | [57 empty] | 100%
5 | Acompañamiento al avance y desarrollo en la alineación y/o implementación del Modelo Integrado de Planeación. | [57 empty] | 100%
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno
1 | Atención visita organismo de control | [57 empty] | 100%
2 | Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | [57 empty] | 100%
3 | Asistencia a los comité invitada | [57 empty] | 100%
4 | Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [57 empty] | 100%
5 | semana de la cultura de control | [57 empty] | 100%
| Jornadas de capacitación | [57 empty] | 96%
Elaborado por : Yuri Maria Gallego Alzate Jefe de Control Interno