## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES – PARQUE METROPOLITANO Y CENTRO DE EVENTOS TULIO OSPINA
Contrato Joint Venture / Riesgo Compartido – Plazo estimado 30 años ¦ Empresa de Parques y Eventos de Antioquia- ACTIVA y Aliado Estrategico
Escala: Probabilidad (1=Raro ¦ 2=Improbable ¦ 3=Posible ¦ 4=Probable ¦ 5=Casi Seguro) • Impacto (1=Insignificante ¦ 2=Menor ¦ 3=Moderado ¦ 4=Mayor ¦ 5=Catastrófico) • Nivel = P × I
| ≥15 ALTO |  | 8-14 MEDIO |  | 4-7 BAJO |  | 1-3 MUY BAJO
# | CATEGORÍA | RIESGO IDENTIFICADO | DESCRIPCIÓN / CAUSA | ETAPA DEL PROYECTO | PROB. (1-5) | IMPACTO (1-5) | NIVEL (P×I) | NIVEL CUALITATIVO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE PRINCIPAL | ASIGNACIÓN CONTRACTUAL
1 | Jurídico y Contractual | Cambio normativo o regulatorio | Modificación de leyes incluyendo entre otras: urbanísticas, ambientales, tributarias o de servicios públicos durante los 30 años | Todo el ciclo | 3 | 4 | 12 | MEDIO | Cláusula de revisión del precio y/o de equilibrio económico; indexación normativa en el contrato; asesoría jurídica permanente | ACTIVA | Compartido (60% Entidad Pública)
2 | Jurídico y Contractual | Riesgo de incumplimiento contractual del aliado | El aliado estratégico incumple obligaciones de inversión, operación o mantenimiento | Operación y Mantenimiento | 4 | 5 | 20 | ALTO | Garantías bancarias; pólizas de cumplimiento; mecanismos de terminación anticipada; interventoría independiente | ACTIVA | Aliado Estratégico (100%)
3 | Jurídico y Contractual | Controversias en interpretación del contrato JV | Disputas sobre alcance de obligaciones, reparto de utilidades o modificaciones unilaterales | Todo el ciclo | 3 | 4 | 12 | MEDIO | Cláusula compromisoria; centro de arbitraje; comité de gestión conjunto; protocolo de disputas | Ambas Partes | Compartido (50/50)
4 | Jurídico y Contractual | Nulidad o impugnación del contrato | Acciones legales de terceros o de entes de control que cuestionen la validez del acuerdo | Estructuración y Adjudicación | 2 | 5 | 10 | MEDIO | Estructuración jurídica sólida; consulta previa a CGR y Contraloría Departamental; publicidad del proceso | ACTIVA | Entidad Pública (80%)
5 | Jurídico y Contractual | Riesgo de responsabilidad fiscal y disciplinaria | Hallazgos de entes de control por inadecuada estructuración o ejecución del negocio | Todo el ciclo | 3 | 4 | 12 | MEDIO | Estricta documentación; interventoría; informes periódicos a CGR; auditorías internas | ACTIVA | Entidad Pública (100%)
6 | Financiero y Económico | Insuficiencia de ingresos comerciales | Los ingresos por operación comercial (restaurantes, eventos, servicios) no alcanzan el punto de equilibrio | Operación | 4 | 4 | 16 | ALTO | Estudio de mercado previo; plan de negocios exigente; cláusulas de ingresos mínimos garantizados; revisión cada 5 años | Aliado Estratégico | Aliado Estratégico (100%)
7 | Financiero y Económico | Inflación y devaluación de la moneda | Incremento sostenido de costos operativos por inflación superior a la proyectada | Operación y Mantenimiento | 4 | 3 | 12 | MEDIO | Indexación de tarifas al IPC/IPP; revisión quinquenal del modelo financiero; coberturas cambiarias | Ambas Partes | Compartido (50/50)
8 | Financiero y Económico | Variación en tasas de interés | Incremento de tasas afecta financiamiento de inversiones y rentabilidad del proyecto | Construcción y Operación | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Estructuración con deuda a tasa fija; límites de apalancamiento contractuales; reserva de contingencia financiera | ACTIVA/Aliado Estratégico | Aliado Estratégico (70%)
9 | Financiero y Económico | Incumplimiento de metas de retorno al inversionista | TIR del proyecto inferior a la proyectada, generando conflictos sobre continuidad | Operación | 3 | 4 | 12 | MEDIO | Modelo financiero con sensibilidades; cláusula de revisión del precio del contrato y/o de equilibrio económico; auditoría financiera anual | Ambas Partes | Compartido (50/50)
10 | Financiero y Económico | Riesgo tributario (cambios en régimen fiscal) | Reformas tributarias que alteren la carga fiscal del proyecto (IVA, impuesto predial, industria y comercio) | Todo el ciclo | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Cláusula de estabilidad tributaria; exenciones negociadas con ACTIVA; provisiones fiscales | ACTIVA / Aliado | Compartido (60% Entidad Pública)
11 | Operativo y Técnico | Deterioro de infraestructura por mantenimiento insuficiente | Falta de recursos o negligencia en mantenimiento preventivo y correctivo a largo plazo | Mantenimiento | 4 | 4 | 16 | ALTO | Plan de mantenimiento obligatorio con estándares mínimos; fondo de reserva para mantenimiento; inspecciones periódicas | Aliado Estratégico | Aliado Estratégico (100%)
12 | Operativo y Técnico | Fallas en sistemas de tecnología e información | Obsolescencia o fallas en sistemas de control, seguridad, ticketing y gestión del parque | Operación | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Contratos de mantenimiento TI; plan de continuidad del negocio; renovación tecnológica cada 7 años | Aliado Estratégico | Aliado Estratégico (80%)
13 | Operativo y Técnico | Accidentes o siniestros en las instalaciones | Lesiones a visitantes, empleados o daños materiales por fallas en instalaciones o actividades recreativas | Operación | 3 | 5 | 15 | ALTO | Póliza todo riesgo; protocolos de seguridad; señalización; plan de emergencias; certificaciones ICONTEC | Aliado Estratégico | Aliado Estratégico (100%)
14 | Operativo y Técnico | Insuficiencia o fallas en redes de servicios públicos (agua, energía, alcantarillado) | Interrupción o inadecuada prestación de acueducto, energía eléctrica o alcantarillado afecta operación del parque | Todo el ciclo | 3 | 4 | 12 | MEDIO | Diagnóstico previo de redes EPM; plan de contingencia con generadores y cisternas; coordinación con EPM desde estructuración | ACTIVA | Compartido (70% Entidad Pública)
15 | Operativo y Técnico | Capacidad insuficiente de redes para demanda proyectada | Las redes existentes no soportan la demanda de agua o energía de las nuevas operaciones comerciales | Construcción | 3 | 4 | 12 | MEDIO | Cálculo de capacidad real de las redes instaladas y contraste con la demanda de la nueva operación, compromisos de refuerzo de infraestructura con EPM; inversión compartida | ACTIVA / Aliado | Compartido (60% Entidad Pública)
16 | Operativo y Técnico | Riesgo de incendio o desastre natural | Incendios forestales en zonas verdes, inundaciones o deslizamientos que afecten la infraestructura | Todo el ciclo | 2 | 5 | 10 | MEDIO | Póliza de daños catastróficos; plan de gestión del riesgo; faja cortafuegos; sistema de alerta temprana DAGRD | Ambas Partes | Compartido (50/50)
17 | Operación Comercial | Baja afluencia de visitantes | Demanda real de visitantes y usuarios inferior a la proyectada en el modelo de negocio | Operación | 4 | 4 | 16 | ALTO | Programa de marketing y comunicación; alianzas con operadores turísticos; programación permanente de eventos | Aliado Estratégico | Aliado Estratégico (100%)
18 | Operación Comercial | Competencia de otros parques o espacios recreativos | Apertura de nuevos equipamientos recreativos en el AMVA que compitan por la demanda | Operación | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Diferenciación de oferta; exclusividades negociadas; revisión del modelo financiero si penetración supera 20% | Aliado Estratégico | Aliado Estratégico (80%)
19 | Operación Comercial | Incumplimiento de concesionarios o subarrendatarios | Los operadores comerciales dentro del parque incumplen contratos de arrendamiento o estándares de calidad | Operación | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Selección rigurosa de concesionarios; garantías de arrendamiento; protocolos de terminación anticipada | Aliado Estratégico | Aliado Estratégico (100%)
20 | Operación Comercial | Riesgo reputacional por quejas de usuarios | Mala gestión de servicio al cliente genera afectación a la imagen del Parque y de las partes | Operación | 5 | 3 | 15 | ALTO | Sistema de PQRS; indicadores de satisfacción; comité de calidad; auditorías de experiencia usuario | Ambas Partes | Compartido (40% Entidad Pública)
21 | Social, Ambiental y Reputacional | Conflictos con comunidades aledañas | Oposición de vecinos al modelo de operación comercial, ruido, tráfico o cambios en el entorno urbano | Todo el ciclo | 5 | 3 | 15 | ALTO | Proceso de socialización y participación comunitaria; mesas de diálogo; plan de beneficios para la comunidad | Ambas partes | Compartido (70% Entidad Pública)
22 | Social, Ambiental y Reputacional | Daño ambiental a ecosistemas del parque | Afectación a zonas verdes, fauna, flora o cuerpos de agua por actividades comerciales o construcción | Construcción y Operación | 2 | 5 | 10 | MEDIO | Seguimiento a los permisos ambientales y/o EIA; plan de manejo ambiental; monitoreo semestral; compensación ecológica | Ambas Partes | Compartido (60% Entidad Pública)
23 | Social, Ambiental y Reputacional | Riesgo de imagen de la Administración Departamental | Percepción ciudadana negativa sobre la privatización o comercialización de espacio público | Estructuración y Operación | 3 | 4 | 12 | MEDIO | Estrategia de comunicación pública; enfoque de bien común; rendición de cuentas anual; acceso público garantizado | ACTIVA | Entidad Pública (100%)
24 | Social, Ambiental y Reputacional | Cambio climático e impacto en operación | Variabilidad climática extrema (sequías, lluvias intensas) que afecte la afluencia y zonas verdes | Operación | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Plan de adaptación climática; infraestructura resistente; diversificación de actividades bajo techo | Ambas Partes | Compartido (50/50)
25 | Orden Público | Inseguridad y criminalidad en el entorno del parque | Presencia de actores criminales, hurtos, microtráfico o violencia que desincentive la visita | Operación | 3 | 4 | 12 | MEDIO | Coordinación con Secretaría de Seguridad; vigilancia privada; cámaras; iluminación; patrullaje de la Policía | Ambas partes | Compartido (70% Entidad Pública)
26 | Orden Público | Protestas, paros o bloqueos que suspendan operaciones | Movilizaciones sociales o huelgas que impidan el acceso o la operación del parque | Operación | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Cláusula de fuerza mayor; plan de contingencia operativo; diálogo preventivo con líderes comunitarios | Ambas Partes | Compartido (50/50)
27 | Orden Público | Amenazas o extorsión a operadores | Grupos al margen de la ley que ejerzan presión sobre concesionarios o personal del parque | Operación | 5 | 4 | 20 | ALTO | Protocolo de denuncia confidencial; coordinación con Fiscalía; medidas de protección al personal | ACTIVA | Entidad Pública (80%)
28 | Redes de Servicios Públicos | Interferencia con redes subterráneas durante construcción | Hallazgo de redes no registradas de gas, fibra óptica, alcantarillado durante obras de adecuación | Construcción | 3 | 4 | 12 | MEDIO | Diagnóstico de redes (GPR); coordinación con EPM y ETB; seguros de interferencia; protocolo de obras | Aliado Estratégico | Compartido (60% Aliado)
29 | Redes de Servicios Públicos | Cortes prolongados de energía eléctrica | Interrupciones del servicio de energía por fallas en la red EPM que afecten la operación del parque | Operación | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Planta generadora de respaldo; UPS para sistemas críticos; acuerdo de nivel de servicio con EPM | Aliado Estratégico | Aliado Estratégico (70%)
30 | Redes de Servicios Públicos | Desabastecimiento o contaminación del agua | Eventos de desabastecimiento o mala calidad del agua potable que afecten servicios de alimentación e higiene | Operación | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Tanques de almacenamiento; sistema de tratamiento propio; acuerdo con EPM; plan de contingencia hídrica | Ambas partes | Compartido (50/50)
| Redes de Servicios Públicos | Interupciones de servicios públicos por la operación y/o mantenimiento redes humedas y secas | Eventos de reparacion o mantenimiento en las redes primarias que se encuentran principalmente bajo el parque actualmente | Operación | 3 | 4 | 12 | MEDIO | Tanques de almacenamiento; plan de contingencia hídrica y electricsa | Ambas partes | Compartido (50/50)
31 | Diseño | Sobrecostos derivados de los ajustes a los estudios y diseños | Eventos donde los ajustes o los nuevos diseños realizados por el aliado generen mayores costos a los previstos en las etapas precontractuales | Construcción | 3 | 4 | 12 | MEDIO | Seguimiento y vigilancia estricta al cumplimiento de la normativa, especificaciones y la correcta ejecución de nuevos estudios y diseños que sean elaborados por el Aliado | Aliado Estratégico | Aliado Estratégico salvo que estas sean generadas por decisiones de la entidad pública
32 | Construcción | Sobrecostos derivados de mayores cantidades de obra y/o por la variación de precios de los insumos (incluyendo mano de obra y servicios). | Eventos donde la necesidad real detectada en obra genere mayores costos a los previstos en las etapas precontractuales | Construcción | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Seguimiento constante de la ejecución de obra que permita detectar anomalías en su ejecución de forma temprana. | Aliado Estratégico | Aliado Estratégico salvo que estas sean generadas por decisiones de la entidad pública
33 | Construcción | Sobrecostos derivados de mayores plazos de obra | Eventos donde la necesidad real detectada en obra genere mayores plazos a los previstos en las etapas precontractuales | Construcción | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Seguimiento constante de los cronogramas de obra que permita detectar anomalías en su ejecución de forma temprana. | Aliado Estratégico | Aliado Estratégico salvo que estas sean generadas por decisiones de la entidad pública
34 | Fuerza mayor | Eventos asegurables | Los efectos favorables y/o desfavorables derivados del riesgo de Fuerza Mayor por eventos asegurables climatológicos: terremoto, inundaciones, heladas, etc.; accidentes: incendios, vandalismo, colisiones o asociados a fallas en las atracciones; sociales: huelgas, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo. | Todo el ciclo | 2 | 3 | 6 | BAJO | Constitutución de las garantías pertinentes para el cubrimiento de estos riesgos. | Aliado estrategico | Aliado estrategico
35 | Fuerza mayor | Eventos no asegurables | Los efectos favorables y/o desfavorables derivados del riesgo de Fuerza Mayor no asegurable o producto de medidas o decisiones adoptadas por las autoridades distritales y/o regionales y/o nacionales que imposibiliten o limiten el aprovechamiento económico y/o comercial, limitado al daño emergente, tales cómo, pero sin limitarse, a conflicto bélico: guerras, golpes de estado, revolución, conspiración y actos de guerrilla, actos de terrorismo y Fuerza Mayor por interferencia de hallazgos arqueológicos y/o antropológicos. | Todo el ciclo | 2 | 3 | 6 | BAJO | Aplicación de planes de contigencias de conformidad con las normativas actuales sobre mitigación de riesgos y acompañamiento de los entes responsables encargados de la gestión de riesgos del municipio. Esquema de revisión del precio del contrato y/o de equilibrio económico | ACTIVA | Entidad Pública (100%)

## Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO – MATRIZ DE RIESGOS
CATEGORÍA | TOTAL RIESGOS | ALTO | MEDIO | BAJO / MUY BAJO
Jurídico y Contractual | 5 | 1 | 4 | 0
Financiero y Económico | 5 | 1 | 4 | 0
Operativo y Técnico | 6 | 2 | 4 | 0
Operación Comercial | 4 | 2 | 2 | 0
Social, Ambiental y Reputacional | 4 | 1 | 3 | 0
Orden Público | 3 | 1 | 2 | 0
Redes de Servicios Públicos | 3 | 0 | 4 | 0
Diseño | 1 | 0 | 1 | 0
Construcción | 2 | 0 | 2 | 0
Fuerza mayor | 2 | 0 | 0 | 2
TOTAL | 35 | 8 | 26 | 2